**农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费**

**绩 效 评 价 报 告**

主管部门：扶风县自然资源局

项目单位：扶风县自然资源局

评价单位：扶风县财政局

评价日期：2024年6月17日

**目 录**

摘 要 1

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 2

二、绩效评价工作开展情况 3

（一）绩效评价目的与重点 3

（二）绩效评价指标与方法 3

（三）绩效评价工作过程 6

三、综合评价情况及评价结论 9

四、绩效评价指标分析 9

（一）决策指标 9

（二）过程指标 11

（三）产出指标 14

（四）效益指标 15

五、存在的问题 15

（一）项目单位未提供绩效目标申报表 15

（二）资金使用不够合规 16

（三）管理制度不够健全 16

（四）项目单位没有编制自评报告及自评表 16

六、建议 16

（一）设置项目的绩效目标及绩效指标 16

（二）确保资金使用合规 16

（三）制定有关制度，加强绩效管理 17

（四）及时进行绩效自评 17

附件1.项目绩效评价指标体系打分表 17

**摘 要**

农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作，是深化农村产权制度改革、促进城乡统筹发展、维护农民合法权益的有效保障。为了加快推进乡村振兴战略、推动农村土地产权制度改革，加快城乡融合发展，建立和实施不动产统一登记制度，提升不动产产权保护和管理水平的必然要求，使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，增加农民财产性收入。扶风县政府于2021年4月25日召开第七次政府常务会议决定成立扶风县农村集体建设用地房地一体确权登记工作领导小组，按照省、市农村集体建设用地房地一体确权登记工作规定和标准要求，细化工作任务，倒排时间，加快工作进度，确保年底前完成农村集体建设用地房地一体确权登记颁证任务。

项目主管部门为扶风县自然资源局，由扶风县自然资源局实施。项目预算资金400万元，项目到位资金400万元，项目资金支付374.23万元，项目结余资金25.77万元。

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费绩效评价得分为86.5分，评价结果等级为“良”。

存在的问题：①项目单位未提供绩效目标申报表；②资金使用不够合规；③管理制度不够健全；④项目单位没有编制自评报告及自评表。

具体内容详见报告正文。

**农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，扶风县财政局组织开展了2023年财政专项资金重点项目绩效评价工作。于2024年5月13日至2024年6月17日，对农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

**1.项目背景**

农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作，是深化农村产权制度改革、促进城乡统筹发展、维护农民合法权益的有效保障。为了加快推进乡村振兴战略、推动农村土地产权制度改革，加快城乡融合发展，建立和实施不动产统一登记制度，提升不动产产权保护和管理水平的必然要求，使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，增加农民财产性收入。扶风县政府于2021年4月25日召开第七次政府常务会议决定成立扶风县农村集体建设用地房地一体确权登记工作领导小组，按照省、市农村集体建设用地房地一体确权登记工作规定和标准要求，细化工作任务，倒排时间，加快工作进度，确保年底前完成农村集体建设用地房地一体确权登记颁证任务。

**2.项目主要内容**

扶风县农村集体建设用地房地一体确权登记。

**3.项目实施情况**

扶风县自然资源局于2021年6月8日，委托陕西天沃工程项目管理有限公司进行招标，确定了苍穹数码技术股份有限公司、陕西启祥勘测科技有限公司、西安坐标原点地理空间研究院有限公司等多家单位为服务供应商。

**4.项目资金投入情况**

扶风县财政局于2023年4月28日以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2023〕037号）向单位下达预算资金400万元；项目资金400万元已由扶风县财政局拨付至扶风县自然资源局。

**5.项目支出和资金使用情况**

项目预算资金为400万元，截至2023年12月31日，已支付374.23万元。

## （二）项目绩效目标

1.项目总体目标

完成农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作，明确土地的产权归属，提高土地利用效率。

2.项目绩效目标分解

（1）产出指标

①数量指标。测量任务109114宗，测量范围8镇街。

②质量指标。测量结果通过县级验收，外业质量合格。

③时效指标。2023年度。

④成本指标。投入资金400万。

（2）效益指标

①社会效益。明确土地的产权归属，提高土地利用效率。

②满意度。社会公众满意度达到90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

## （二）绩效评价指标与方法

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。评价活动不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

**2.评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知（扶政办发〔2022〕15号）、扶风县财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2023〕6号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为11个二级指标，对二级指标细分为18个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予18.0分、过程指标赋予22.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

**3.评价方法**

本次评价由扶风县财政局组织实施，评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

**4.评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

## （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备阶段**

（1）成立评价工作小组。由扶风县财政局相关业务股室组成评价工作小组。扶风县财政局统一组织，召开绩效评价工作集中进点布置会及业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

**2.组织实施阶段**

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

**3.分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

**4.撰写报告阶段**

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请专家对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见撰写形成正式报告。

**5.评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

# 三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费绩效评价得分为86.5分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

**绩效指标评分表**

|  |
| --- |
| 报告绩效指标评分表 |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策指标 | 18.0 | 11.0 | 61.11% |
| 过程指标 | 22.0 | 15.5 | 70.45% |
| 产出指标 | 36.0 | 36.0 | 100.00% |
| 效益指标 | 24.0 | 24.0 | 100.00% |

四、绩效评价指标分析

**（一）决策指标（满分18.0分，实得11.0分）**

1、项目立项（满分6.0分，实得6.0分）

（1）立项依据充分性（满分3.0分，实得3.0分）

为了贯彻落实《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号），执行《扶风县人民政府常务会议纪要》（第七次会议）精神，扶风县自然资源局实施农村集体建设用地房地一体确权登记项目。项目由扶风县自然资源局具体负责实施；经分析，项目立项符合国家行业政策和地方规划，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

（2）立项程序规范性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县自然资源局进行内部集体研究决策，报《扶风县人民政府常务会议纪要》（第七次会议）审定，经扶风县政府批准。经分析，项目已经按照扶风县自然资源局进行内部集体研究决策，审批文件、材料符合相关要求，事前经扶风县财政局会同扶风县自然资源局，扶风县人民政府评审、论证、集体决策。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

2、绩效目标（满分7.0分，实得0.0分）

（1）绩效目标合理性（满分4.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效目标申报表。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣4.0分，评价得0.0分。

（2）绩效指标明确性（满分3.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效目标申报表。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣3.0分，评价得0.0分。

3、资金投入（满分5.0分，实得5.0分）

（1）预算编制科学性（满分2.0分，实得2.0分）

项目预算由扶风县自然资源局编制，经扶风县财政局审核，报扶风县政府批准，列入部门预算。经分析，项目预算经各级职能部门评审及科学论证，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.0分，评价得2.0分。

（2）资金分配合理性（满分3.0分，实得3.0分）

项目预算资金列入部门预算，由财政下达给扶风县自然资源局；资金拨付以批准的部门预算额度为准。经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

**（二）过程指标（满分22.0分，实得15.5分）**

1、资金管理（满分11.0分，实得9.5分）

（1）资金到位率（满分4.0分，实得4.0分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件：

扶风县财政局于2023年4月28日以“扶财办预〔2023〕037号”文件向扶风县自然资源局下达项目预算资金400万元，资金到位率100.00%。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）预算执行率（满分5.0分，实得4.0分）

项目实际到位资金为400万元，实际支出资金为374.23万元，总预算执行率为93.56%。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣1.0分，评价得4.0分。

（3）资金使用合规性（满分2.0分，实得1.5分）

项目资金支付时,由扶风县自然资源局提出申请，经扶风县财政局审核。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给服务提供单位。经分析，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金的支出符合国家财经法规和《扶风县自然资源局财务制度》的规定，但存在不符合项目合同规定的用途、挪用支出情况，如：向原满个人支付津贴2250元；向中国石油天然气股份有限公司陕西宝鸡销售分公司支付加油费10000元。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.5分，评价得1.5分。

2、组织实施（满分11.0分，实得6.0分）

（1）项目采购规范性（满分5.0分，实得5.0分）

扶风县自然资源局于2021年5月3日，通过公开招标的方式确定陕西天润科技股份有限公司、陕西启祥勘测科技有限公司、西安坐标原点地理空间研究院有限公司、陕西龙元勘测设计有限公司等单位为项目服务提供商。经分析，项目采购执行了内部决策程序，项目按照政策执行政府采购程序，项目采购方式符合规定。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣0.0分，评价得5.0分。

（2）管理制度健全性（满分2.0分，实得1.0分）

项目制订的《财务、预算决算制度》规定：根据预算执行进度合理调配资金及时上报用款计划和下达经费预算指标。对基本支出用款计划要按照年度均衡性原则编报，对项目支出用款计划要根据项目年度工作计划、项目实施进度等进行编报。经分析，项目单位具有相应的财务和预算管理制度，财务和预算管理制度合法、合规、完整。但未制定业务管理制度。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣1.0分，评价得1.0分。

（3）绩效自评规范性（满分4.0分，实得0.0分）

项目单位没有编制自评报告及自评表。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣4.0分，评价得0.0分。

**（三）产出指标（满分36.0分，实得36.0分）**

1、数量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目实际完成率（满分9.0分，实得9.0分）

村集体建设用地房地一体确权登记工作已经于2023年末完成，测量任务109114宗，测量范围8镇街。项目计划内容已全部实施。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

2、质量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目质量合格率（满分9.0分，实得9.0分）

村集体建设用地房地一体确权登记工作完成后，测量结果已经通过县级验收，外业质量合格。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

3、时效指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目完成及时率（满分9.0分，实得9.0分）

项目已在约定时间内完成。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

4、成本指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目成本节约率（满分9.0分，实得9.0分）

项目实际到位资金为400万元，实际支出资金为374.23万元，成本节约率为6.44%。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

**（四）效益指标（满分24.0分，实得24.0分）**

1、社会效益（满分18.0分，实得18.0分）

（1）明确土地的产权归属，提高土地利用效率（满分18.0分，实得18.0分）

确权登记使得土地信息更为准确和透明，为土地规划、流转和高效利用提供了前提条件。闲置的集体建设用地可以通过合法途径被激活，用于农业设施建设、乡村产业发展或公共服务设施的建设，提高了土地的经济价值和社会效益。

根据评分标准，本指标满分18.0分，扣0.0分，评价得18.0分。

2、满意度（满分6.0分，实得6.0分）

（1）社会公众满意度（满分6.0分，实得6.0分）

评价组机构通过抽样共计发放20份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。满意度调查情况详见《调查问卷分析》。

根据评分标准，本指标满分6.0分，扣0.0分，评价得6.0分。

五、存在的问题

**（一）项目单位未提供绩效目标申报表**

**（二）资金使用不够合规**

项目资金使用存在不符合项目合同规定的用途、挪用支出情况，如：向原满个人支付津贴2250元；向中国石油天然气股份有限公司陕西宝鸡销售分公司支付加油费10000元。

**（三）管理制度不够健全**

项目单位未制定业务方面的管理制度，未制定相应的管理办法或管理细则，以落实管理责任，不利于项目的绩效管理。

**（四）项目单位没有编制自评报告及自评表**

六、建议

**（一）设置项目的绩效目标及绩效指标**

在财政预算管理过程中，设置绩效目标能确保公共资金的有效利用和项目的顺利实施。通过明确绩效目标，政府部门和项目实施单位可以清晰地了解项目的预期成果和效益，从而有针对性地制定实施计划和资金配置方案。

在财政预算管理过程中，设置明确、具体、可衡量的绩效指标能确保财政预算资金项目的有效执行和评估。绩效指标不仅反映了项目的预期成果和效益，还为项目的实施、监控和评估提供了明确的指导和依据。绩效指标也为项目的监督和评估提供了具体的量化依据，有助于及时发现问题、调整策略，确保项目的顺利实施和达成预期目标。

**（二）确保资金使用合规**

明确资金使用范围、比例和限制，加强内部审计和监控，加强对资金使用过程中的管控，确保资金使用的安全性和合规性。

**（三）制定有关制度，加强绩效管理**

项目单位应根据项目的实际需要制定业务管理制度，对项目进度和绩效目标实现情况进行监控、考核，及时纠正项目实施过程中的偏差，确保项目绩效目标顺利实现。

**（四）及时进行绩效自评**

项目完成后，项目单位应及时编制自评报告及自评表，确保财政预算资金项目的有效性和透明度。绩效自评不仅有助于了解项目的执行情况和成果，还能够及时发现项目中存在的问题和不足，为后续的改进和优化提供有力支持。

附件1.项目绩效评价指标体系打分表

扶风县财政局

2024年6月17日

附件1

**农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费绩效评价指标体系打分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋分值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 | 一级指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 分值 | 指标 | 分值 | 指标 | 分值 |
| 决策指标 | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 0.6 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 | 11 |
| 0.6 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 立项程序规范性 | 3 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 1 | 项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 0.5 | 预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 资金分配合理性 | 3 | 1.5 | 预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 1.5 | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 过程指标 | 22 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 4 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。 | 100% | 4 | 15.5 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于60%且小于70%的得20%分,大于等于0%且小于60%的得0%分。 | 93.56% | 4 |
| 资金使用合规性 | 2 | 0.5 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 2 | 0.25 |
| 0.5 | 是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 2 | 0.25 |
| 组织实施 | 11 | 项目采购规范性 | 5 | 1 | 项目采购是否执行了内部决策程序；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购，项目采购方式是否符合规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购是否履行了必要的验收；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 管理制度健全性 | 2 | 1 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0.5 |
| 1 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0.5 |
| 绩效自评规范性 | 4 | 2 | 项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 2 | 自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 产出指标 | 36 | 数量指标 | 9 | 农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费实际完成率 | 9 | 9 | 完成2023年度农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作，实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 | 36 |
| 质量指标 | 9 | 农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费质量合格率 | 9 | 9 | 完成2023年度农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作，质量达标率：按照{经费项目质量达标项目数}/1\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 9 | 农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费完成及时率 | 9 | 9 | 完成2023年度农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作，完成及时率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 9 | 农村集体建设用地房地一体确权登记工作经费成本节约率 | 9 | 9 | 完成2023年度农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作，成本节约率：按照({经费项目计划支出}-{经费项目预计支出})/{经费项目计划支出}\*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））× 赋分值得分。 | 6.44% | 9 |
| 效益指标 | 24 | 社会效益 | 18 | 明确土地的产权归属，提高土地利用效率 | 18 | 9 | 明确土地的产权归属，保障农民合法权益：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 | 24 |
| 9 | 推动土地流转，提高土地利用效率：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 |
| 满意度 | 6 | 社会公众满意度 | 6 | 6 | 社会公众满意度：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。满意得100%分，较满意得80%分，基本满意得60%分，较不满意得30%分，不满意得0%分。 | 满意 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 86.5 | 86.5 |